Приложение № 13

к постановлению администрации

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края

от «29» сентября 2023 года № 627-п

Приложение 1

к постановлению администрации

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края

от «26» октября 2017 года № 661-п

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды в ЗАТО п. Солнечный**

**Красноярского края»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды в ЗАТО п. Солнечный**

**Красноярского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды в ЗАТО  п. Солнечный Красноярского края  (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;  Постановление администрации ЗАТО п. Солнечный Красноярского края от 13.08.2013 № 415-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО п. Солнечный Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |
| Соисполнители Программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы | Отдельные мероприятия указаны в Приложении № 5 к муниципальной программе |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования ЗАТО п. Солнечный.  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО п. Солнечный, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования ЗАТО п. Солнечный |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – 2024–2026 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края – не менее 5,4 % ежегодно; 2. Доля благоустроенных общественных территорий в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) – не менее 20,0 % ежегодно до 2023 года |
| Информация по ресурсному обеспечению Программы | Общий объем финансирования Программы в 2024 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 5 098,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федерального бюджета – 4 410,5 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 3 886,5 тыс. рублей;  2025 год – 262,0 тыс. рублей;  2026 год – 262,0 тыс. рублей.  Краевого бюджета – 232,2 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 204,6 тыс. рублей;  2025 год – 13,8 тыс. рублей;  2026 год – 13,8 тыс. рублей.  Муниципального бюджета – 455,5 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 455,5 тыс. рублей.  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей. |

1. **Приоритеты**

**политики формирования комфортной среды в целях благоустройства территории ЗАТО п. Солнечный.**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования Программы формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальной программы, концепции и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в Программу. Подробное информирование обо всех этапах Программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальной программы на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства[[1]](#footnote-1). По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2023 года неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За Программу отвечает руководитель администрации. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**2. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства[[2]](#footnote-2)**

2.1. Общая характеристика

2.1.1. Численность 10 062 в том числе по возрасту[[3]](#footnote-3):

14,5 % от 55 лет и старше;

16,7 % от 40 до 55 лет;

18,3 % от 30 до 40 лет;

28,5 % от 20 до 30 лет;

1,5 % от 18 до 20 лет;

11 % от 10 до 18 лет;

2 % от 3 до 10 лет;

5 % от 1 до 3 лет.

2.1.2. Стратегия социально – экономического развития: утверждена решением совета депутатов ЗАТО п. Солнечный от 29.01.2019 № 255-д

2.1.3. Генеральный план: утвержден решением совета депутатов ЗАТО п. Солнечный от 25.12.2012 № 775-д.

2.1.4. Правила землепользования: утверждены решением совета депутатов ЗАТО п. Солнечный от 26.03.2013 № 785-д.

2.1.5. Правила благоустройства: утверждены решением совета депутатов ЗАТО п. Солнечный от 30.08.2017 № 145-д.

2.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | |
| 1. Количество многоквартирных домов[[4]](#footnote-4) | ед. | 47 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 37 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[5]](#footnote-5) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 11 |
| кв.м. | 57 614,4 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[6]](#footnote-6) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 32 |
| кв.м. | 167 727,9 |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 32 |
| кв.м | 167 727,9 |
| % | 86 |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов | ед | 2 |
| кв.м | 9856,0 |
| % | 5,4 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[7]](#footnote-7)**  **(общественные территории)** | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,   из них: | ед | 5 |
| кв.м | 92 594 |
| центральная улица | ед/кв.м | 23 148 |
| парки | ед/кв.м | 27 700 |
| сквер | ед/кв.м | 16 252 |
| набережная | ед/кв.м | 25 494 |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед | 3 |
| кв.м | 36320 |
| % | 39 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парки | ед/кв.м | 20068 |
| сквер | ед/кв.м | 16252 |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные | ед/кв.м |  |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 27700 |
| 1. Иные показатели:   озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог  и т.д. |  |  |

2.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2017 года администрация ЗАТО п. Солнечный участвует в краевых конкурсах. Это позволило улучшить две придомовых территории по адресу ул. Гвардейская д.27 и д. 28, а также привести в надлежащее состояние центральную площадь на против МБУ Дом культуры РА ЗАТО п. Солнечный по ул. Неделина.

Население привлекается к работам по благоустройству, проводятся субботники, иные мероприятия.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования ЗАТО п. Солнечный.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО п. Солнечный, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования ЗАТО п. Солнечный.

**4. Ожидаемые результаты муниципальной программы**

Конечным результатом Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования ЗАТО п. Солнечный.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы, а также значение показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к муниципальной программе.

**5. Мероприятия муниципальной программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 5 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены[[8]](#footnote-8) решением совета депутатов ЗАТО п. Солнечный 30.08.2017 № 145-д на основании публичных слушаний. Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом ЗАТО п. Солнечный Красноярского края и предусматривает заблаговременное оповещение жителей поселка о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей ЗАТО п. Солнечный, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены в здании Дом культуры РА ЗАТО п. Солнечный[[9]](#footnote-9) 16.08.2017 года.

В публичных слушаниях приняли участие 15 чел., что составляет 0,15 % от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятие 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

Мероприятие 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден[[10]](#footnote-10) решением совета депутатов ЗАТО п. Солнечный 10.10.2017 № 150-д.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения данной задачи были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:[[11]](#footnote-11).

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2026 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 6 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлению руководителя администрации ЗАТО п. Солнечный от 18.07.2017 № 432-п. Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением руководителя администрации ЗАТО п. Солнечный от 12.07.2017 № 422-п «О порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской среды от 04.10.2017 № 1, №2.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 7 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации от 18.07.2017 № 432-п.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления руководителя администрации от 12.07.2017 № 421-п «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

**Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования**

Для решения данной задачи проводится опрос граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства, обсуждение и выбор концепций благоустройства.

**6. Информация о распределении планируемых расходов**

**по отдельным мероприятиям муниципальной программы**

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной Программы приведена в приложении № 3 к муниципальной Программе.

**7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов**

**по муниципальной программе**

7.1. Средства на финансирование в 2024-2026 годах мероприятий муниципальной Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к муниципальной Программе.

**8. Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской среды.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в случае если:

дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом ЗАТО п. Солнечный Красноярского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссии по развитию современной городской среды ЗАТО п. Солнечный Красноярского края в порядке, установленном такой комиссией.

дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения общественной комиссии по развитию современной городской среды ЗАТО п. Солнечный Красноярского края в порядке, установленном такой комиссией.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией муниципальной Программы осуществляется наполнение информации о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии);

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный и МКУ «Служба заказчика» предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 8:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

8.4. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

8.5. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию Программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Согласно Итогового протокола заседания счетной комиссии о результатах рейтингового голосования по отбору общественной территории для последующего благоустройства в 2018 году от 18.03.2018 и итогового протокола заседания общественной комиссии по формированию современной городской среды на территории муниципального образования ЗАТО п. Солнечный о результатах рейтингового голосования по проектам общественных территорий ЗАТО п. Солнечный, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» на 2018 - 2022 годы от 20.03.2018 № 8 по подведению итогов по результатам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году будет благоустроена Набережная в близи ул. Гвардейская д.30.

В 2019 году согласно Итогового протокола № 4 от 12.11.2018 года заседания общественной комиссии по развитию современной городской среды ЗАТО п. Солнечный Красноярского края по вопросу рассмотрения протоколов территориальной счетной комиссии «О результатах проведения опроса по отбору общественной территории для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2019 году» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» на 2018 - 2024 годы будет благоустроена общественная территория «Центральная улица Неделина» набравшая наибольшее число голосов жителей. Благоустройство общественной территории будет выполнено в соответствии дизайн-проекта разработанного МКУ «Служба заказчика» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края, который утвержден общественной комиссией. (протокол № 5 от 13.11.2018 года).

В 2020 году согласно Итогового протокола № 3 от 26.02.2019 года заседания общественной комиссии по развитию современной городской среды ЗАТО п. Солнечный Красноярского края по вопросу рассмотрения протоколов территориальной счетной комиссии «О результатах проведения рейтингового голосования по отбору общественной территории для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» на 2018-2024 годы будет благоустроена общественная территория «Парк вблизи центральной площади» набравшая наибольшее число голосов жителей.

Ответственность за реализацию Программы несет специалист администрации закрепленный за данной муниципальной программой.

1. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-1)
2. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-2)
3. Может быть отражена иная структура по возрасту. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-4)
5. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указать реквизиты муниципального правового акта (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-8)
9. Указать где проходили публичные слушания (адрес, место). [↑](#footnote-ref-9)
10. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-10)
11. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-11)