Приложение 1.5

к Муниципальной программе

«Развитие системы социальной поддержки населения»

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки населения»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие системы социальной поддержки населения» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |
| Соисполнители Программы |  |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы – 2014–2019 годы: Первый этап – 2014 год; Второй этап – 2015 год; Третий этап – 2016 год; Четвертый этап – 2017 год; Пятый этап – 2018 год; Шестой этап – 2019 год |
| Перечень целевых индикаторов Подпрограммы | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края; Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО п. Солнечный качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения; Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего по подпрограмме на 2014 – 2019 годы 21 806,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 676,9 тыс. рублей; 2015 год – 3 489,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 448,7 тыс. рублей; 2017 год – 3 448,8 тыс. рублей; 2018 год – 3 817,0 тыс. рублей; 2019 год – 3 925,2 тыс. рублей по источникам финансирования: Краевой бюджет – 21 806,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 676,9 тыс. рублей; 2015 год – 3 489,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 448,7 тыс. рублей; 2017 год – 3 448,8 тыс. рублей; 2018 год – 3 817,0 тыс. рублей; 2019 год – 3 925,2 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, возложенных на отдел социальной защиты администрации ЗАТО п. Солнечный.

Муниципальная программа является основным управленческим документом развития социальной политики в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

Исходя из системы целей Правительства Красноярского края определены цели муниципальной программы:

создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения. Отдел  социальной защиты населения администрации ЗАТО п. Солнечный согласно утвержденным регламентам предоставления государственных услуг принимает документы от граждан, принимает решения о предоставлении мер социальной поддержки и производит перечисление мер социальной поддержки на счета граждан в кредитные организации или на почтовые отделения связи для доставки получателю.

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.

Задача: Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 – 2019 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении    № 1 к Подпрограмме.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с бюджетной росписью.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4312 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется специалистами отдела социальной защиты населения администрации (далее – специалисты администрации).

Специалисты администрации:

несут ответственность за ходом ее реализации, достижением конечных результатов, целевым и эффективным использованием финансовых средств;

координируют исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляют контроль за ходом их реализации;

запрашивают отчеты о реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы;

вносят предложения об изменении подпрограммы в части текущего финансового года, с предоставлением ходатайства и обоснований внесения изменений в финансово-экономический отдел администрации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий    края – не менее 99% ежегодно;

уровень удовлетворенности жителей ЗАТО п. Солнечный качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере  социальной поддержки населения – не менее 98% ежегодно;

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году – не более 0,1% ежегодно.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», представлен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение

- Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», составляет 21 806,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, в том числе:

в 2014 году финансовые затраты составят 3 676,9 тыс. руб.;

в 2015 году финансовые затраты составят 3 489,9 тыс. руб.;

в 2016 году финансовые затраты составят 3 448,7 тыс. руб.;

в 2017 году финансовые затраты составят 3 448,8 тыс. руб.;

в 2018 году финансовые затраты составят 3 817,0 тыс. руб.;

в 2019 году финансовые затраты составят 3 925,2 тыс. руб.